## Sheet1
Tâches | Personnes affectées | Date de début | Durée
Brain Storming | Equipe DEV + Equipe DESIGN | 2016-01-04 | 1 | Equipe DEVELOPPEMENT | Equipe DESIGN
Création de la base de données | Guillaume + Fize + Ibrahim | 2016-01-05 | 0.5 | Kévin BACAS | Louis EUDES
Gestion de la base de données | Guillaume + Fize + Ibrahim | 2016-01-05 | 0.5 | Giovanni DE SANTIS | Mallory JANSE
Création d'interfaces MIDI | Guillaume + Fize + Ibrahim | 2016-01-06 | 2 | Adil OUTLIOUA | Marjolaine LEFRANC
Création interface web | Aude + Adil | 2016-01-05 | 2 | Anas AMAMOU | Audrey SAUARY
Gestion des données | Adil + Ibrahim | 2016-01-07 | 1 | Guillaume KOTULSKI
Architecture | Giovanni | 2016-01-06 | 1 | Fize JACQUES
Préparation présentation | Giovanni + Audrey + Marjolaine | 2016-01-07 | 1 | Aude NEEL
Page de présentation | Aude | 2016-01-07 | 1 | Romain FONTAINE
Etude faisabilité | Giovanni | 2016-01-05 | 1 | Ibrahim CHERIF
Gestion de projet | Kevin | 2016-01-04 | 5
Génération Electricité | Kevin + Romain | 2016-01-05 | 1
Stockage Electricité | Kevin + Romain | 2016-01-06 | 2 | Chef de projet : Kevin BACAS
Création Maquette 3D | Louis + Mallory | 2016-01-06 | 3